## diagrama de actividades
FORMULARIO
DIAGRAMA DE ACTIVIDADES - LICITACIÓN
| Del proceso: Gestión de Adquisiciones |  | Código: COM-FOR-09 |  | Versión: 2 | Página 1 de ___
Nombre de quien lo hizo:
Licitación Pública No. XXX/20XX "Nombre del Proceso"
No. | Actividades | Días Estimados | Unidad Administrativa de COG | Dias fijos | Fecha de inicio | Fecha de Finalización | Observaciones
1 | Recepción del proceso en el Departamento de compras con Disponibilidad Financiera | 1 | Dirección de Compras
2 | Elaboración de Proyecto de bases de licitación | 8 | Dirección de Compras
3 | Publicación de Proyecto de bases de licitación en el Sistema de Guatecompras | 1 | Dirección de Compras |  |  |  | Articulo 19 de Resolución 18-2019 MINFIN
4 | Tiempo en el sistema de Guatecompras para preguntas y respuestas sobre el proyecto de bases | 3 | Dirección de Compras |  |  |  | mínimo 3 días hábiles según literal a) Articulo 19 de Resolución 18-2019 MINFIN
5 | Solicitud y Recepción de Dictamen Técnico | 3 | Dirección de Compras/Unidad Requiriente |  |  |  | Articulo 15 de Reglamento de LCE
6 | Solicitud y Recepción de Dictamen Jurídico | 3 | Compras/Dirección Jurídica |  |  |  | Articulo 15 de Reglamento de LCE
7 | Preparación de expediente para traslado a Gerencia para su Aprobación | 1 | Dirección de Compras
8 | Aprobación de los documentos de la licitación | 5 | Comité Ejecutivo |  |  |  | Articulo 40 LCE
9 | Notificación y Recepción de aprobación de los Documentos de las bases de licitación | 1 | Gerencia/Dirección de Compras
10 | Publicación oficial del evento en el Sistema de Guatecompras | 1 | Dirección de Compras |  |  |  | Articulo 23 LCE, litebral b) del Articulo 20 de Resolución 18-2019
11 | Publicación de Convocatoria en el Diario Oficial 5 dias calendario | 0 | Dirección de Compras |  |  |  | máximo 5 dìas calendario posteriores a la Publicación Oficial en Guatecompras Articulo 23 LCE, litebral a) del Articulo 21 de Resolución 18-2019 MINFIN.
12 | Tiempo establecido por la Ley para presentación de ofertas | 40 | Guatecompras |  |  |  | minimo 40 días calendario Articulo 23 LCE
13 | Solicitud de Nombramiento de la Junta de licitación | 0 | Dirección de Compras |  |  |  | Articulo 11 LCE
14 | Recepción y Apertura de ofertas | 1 | Junta de licitación |  |  |  | Articulo 41 LCE "NO SE RECIBIERON OFERTAS"
15 | Publicación Acta de recepción y apertura de ofertas | 0 | Dirección de Compras |  |  |  | litebral f) del Articulo 21 de Resolución 18-2019 MINFIN. Maximo un día habil despues de la recepción de ofertas, despues de entregada a la Dirección de Compras.
16 | Periodo de Evaluación de Ofertas | 5 | Junta de licitación |  |  |  | 5 días habiles establecido en las bases Articulo 33 LCE
17 | Publicación de lo resuelto por la Junta de licitación | 1 | Dirección de Compras |  |  |  | Articulo 54 LCE
18 | Período de Inconformidades preguntas y respuestas | 5 | Guatecompras |  |  |  | 5 días calendario Articulo 35 LCE
19 | Traslado de expediente a Gerencia someterlo a Comité Ejecutivo para su aprobación o improbación de lo actuado por la Junta de licitación | 1 | Junta de licitación
20 | Período de aprobación o improbación sobre lo actuado por la Junta de licitación | 5 | Comité Ejecutivo |  |  |  | 5 días hábiles después de lo resuelto Articulo 36 LCE
21 | Notificación de Aprobación o Improbación de lo resuelto por la Junta de licitación | 1 | Gerencia |  |  |  | 2 días hábiles después de lo resuelto por Comité Articulo 36 LCE
23 | Solicitud de Prorroga si no se recibieran ofertas | 1 | Junta de licitación |  |  |  | Articulo 32 LCE
24 | Aprobación de Proroga para segunda apertura | 5 | Comité Ejecutivo |  |  |  | Articulo 32 LCE
25 | Notificación de Aprobación para prorroga de segunda apertura | 1 | Gerencia
26 | Publicación de aprobación de prorroga para segunda recepción y apertura de ofertas | 1 | Compras |  |  |  | Articulo 54 LCE
27 | Tiempo establecido por la Ley para presentación de ofertas | 8 | Guatecompras |  |  |  | 8 días calendario según Guatecompras
28 | Segunda Recepción y Apertura de ofertas | 1 | Junta de licitación |  |  |  | Articulo 41 LCE "NO SE RECIBIERON OFERTAS"
29 | Publicación de Acta de Segunda recepción y apertura de ofertas | 1 | Compras |  |  |  | litebral i) del Articulo 11 de Resolución 11-2010 MINFIN y litebral g) del Articulo 9 de Resolución 30-2009 MINFIN
30 | Solicitud de Compra Directa por Ausencia de Ofertas | 1 | Junta de licitación |  |  |  | 5 días habiles establecido en las bases Articulo 33 LCE
31 | Aprobación de Compra Directa por Ausencia de Ofertas | 5 | Comité Ejecutivo |  |  |  | Articulo 32 LCE
32 | Notificación de aprobación por ausencia de ofertas | 1 | Gerencia
33 | Pulblicación de Aprobación de Compra Directa por Auscencia de Ofertas | 1 | Compras |  |  |  | Articulo 54 LCE
34 | Elaboración de Listado de Oferentes | 3 | Compras/Unidad Requiriente
35 | Envío de Invitación a oferentes | 2 | Compras
36 | Periodo para presentación de Ofertas | 8 | Oferentes
37 | Nombramiento de Comisión Evaluadora de Ofertas en procesos de Compra Directa por Ausencia de Ofertas | 0 | Gerencia
38 | Periodo de Evaluación de Ofertas | 5 | Comisión Evaluadora
39 | Solicitud de Aprobación de Adjudicación | 1 | Gerencia
40 | Aprobación de Adjudicación | 5 | Comité Ejecutivo
22 | Traslado de expediente para elaboración y suscripción de contrato administrativo y tiempo de presentación de impugnaciones o recursos | 0 | Gerencia
23 | Elaboración de Orden de Compra y Cur de Compromiso (cinco días hábiles) | 0 | Dirección de Compras/ SORF
24 | Suscripicón del Contrato Administrativo | 10 | Dirección Jurídica |  |  |  | 10 días hábiles Articulo 47 LCE
25 | Período para presentación de fianza de cumplimiento de contrato | 15 | Oferente |  |  |  | 15 días hábiles Articulo 53 de Reglamento de LCE
26 | Solicitud de Aprobación de Contrato Administrativo | 1 | Dirección de Compras/Dirección Jurídica/Gerencia
27 | Período de aprobación de contrato administrativo | 10 | Comité Ejecutivo |  |  |  | 10 días hábiles a partir de la presentación de la garantía del cumplimiento. Articulo 48 LCE y 42 del reglamento
28 | Notificación de aprobación de Contrato Administrativo | 1 | Gerencia General
29 | Notificación de aprobación de Contrato Administrativo a Contraloría General de Cuentas | 1 | Dirección de Compras
30 | Publicación de Contrato Administrativo con su notificación a CGN | 1 | Dirección de Compras
31 | Tiempo de entrega del bien, entrega del suministro o inicio de la obra | 0 | Oferente |  |  |  | Plazo Contractual
32 | Informe del proveedor a Gerencia indicando la fecha y programación de entrega | 0 | Oferente |  |  |  | Articulo 55 LCE
33 | Nombramiento de comisión receptora y liquidadora | 5 | Gerencia General |  |  |  | 5 días hábiles Articulo 55 LCE
34 | Período para la recepción, elaboración de informe o suscripción de acta definitiva | 35 | Comisión Receptora y Liquidadora |  |  |  | 35 días hábiles Articulo 55 LCE
35 | Proceso de Liquidación | 90 | Comisión Receptora y Liquidadora |  |  |  | 90 días hábiles Articulo 56 LCE
36 | Conformación de Expediente de Pago | 10 | Dirección de Compras
TOTAL DE DIAS |  | 315 |  | 0
Nota:
Elaborado por: |  |  |  |  | Revisado por: | _________________________
| Analista de Compras |  |  |  |  | Director de Compras
| Dirección de Compras |  |  |  |  | Dirección de Compras
__________________________________
Vo. Bo. Sugerente de E. I.